附件九        研究計畫成果效益自評表（格式）

(請由計畫主持人、執行人填寫，再由主管部會署初核)

壹、計畫基本資料                                 領域別：

計畫主持人：陳致谷 計畫名稱：大學院校實驗室中毒性化學物質使用棄置情形追蹤 審議編號：EPA-92-J103-02-215 計畫期間：92年10月14日至92年12月31日 年度經費：62萬元整 執行機構：永發環境工程顧問有限公司

貳、計畫目標與執行內容是否符合（如有差異，請說明） 本計畫之執行係完全參照委辦單位工作計畫書內容辦理，針對大學實驗室中之毒性化學物質制度管理、領用管制、運作使用、污染防護與廢棄處理等議題，配合專家學者現勘作業了解並督促各校推動實驗室毒性化學物質管理工作，以減少實驗室危害發生。 於計畫執行期間，並每星期提報工作執行規劃、執行成果、預定執行工作與執行進度等報告供核，應已符合計畫目標需求。 參、計畫已獲得之主要成就與成果（output） 本計畫主要之執行成果分述說明如次； 一、完成南北分區舉行之說明會共57所院校204人與會，並發函調查取得42所大學院校全校性環境管理組織架構基本資料。 二、會同具實驗室管理專長之專家學者實地完成訪查20院校40系所共81處實驗室，瞭解四氯化碳等毒性化學物質使用數量及使用目的與廢棄處理情形。 三、綜合分析結果顯示，97.6%學校均已設置環境安全管理組織，且有83.0%學校已實施毒化物相關管理辦法，但回覆調查表資料顯示仍有5所大學院校有使用毒化物情形卻無毒化物相關管理辦法事實；另有42.9%學校未定期舉行毒化物管理宣導訓練工作，現勘實驗室中有25處(30.8%)未針對毒性化學藥品上鎖管制，專家委員現勘結果亦多建議其他其他藥品管理作業有加強落實之必要。 四、完成大學院校實驗室使用四氯化碳等毒性化學物質申報資料與供應商九十一年度販售資料比對，了解其中差異。 五、蒐集、彙整國內四氯化碳等毒性化學物質供應廠商、使用之大學院校、可執行廢棄物處理、清理、與資源回收再利用機構之名單。 六、彙整推估二十所大學院校實驗室四氯化碳等毒性化學物質釋放量與釋放模式，探討其中可能的流向。 七、研提分析減少學校使用四氯化碳等毒性化學物質於表面處理作業相關方案與推動流程。 肆、計畫主要成就及成果之價值與貢獻度（outcome） 本計畫主要結論包括； 1.依據調查結果顯示，雖然成立大學院校環安衛組織與制定相關管理辦法並非強制工作，但面對日益複雜之環境管理法規要求與基於保障學校內教職員生生活環境安全，高達97%回函學校均已建立環安衛組織。然執行各項環境管理工作所需辦法與合格專責人員配置則普遍有不足情形，勢將影響整體環安衛工作之推動。 2.本計畫依據各校所提報之四氯化碳等毒性化學物質供應商及廢液處理商、毒化物資料庫、事業廢棄物管制許可資料庫與工業局資源再利用資訊網，交互比對建立四氯化碳等毒性化學物質使用者、供應商、廢液清理與處理機構名單，可掌握並提供各校毒性化學物品購買與委託廢液處理所需廠商資訊。 3.本計畫透過說明會議之召開，已有效傳達並督促各校加強毒性化學物質管制工作，並藉由現勘作業之進行，協助各校提供改善毒化物管理與實驗室管理及污染防治所需建議。 4.經由調查各校使用四氯化碳等毒化物使用目的，電機電子相關系所多已未使用四氯化碳等毒化物於表面清洗作業，而改以其他低毒性溶劑，顯示應可逐步推動大學實驗室禁止表面處理業使用四氯化碳等毒化物。 5.現勘各校實驗室負壓設備設置情形，顯示多數實驗室均已設置抽氣櫃以執行各種化學實驗所需；然針對後端廢氣處理單元與維持良好運作部分，仍有高達半數以上的學校未設置空氣污染防治設備。 6.針對毒化物管理部分，83%之調查回函學校已設置毒化物管理辦法，但仍有五家學校有使用毒化物情形，但卻未擬定相關毒化物管理辦法管理毒化物之運作。在毒化物現場操作管理上，有高達30%(25處實驗室)之毒性化學藥品未設置門禁上鎖管制毒化物之隨意取用，容易造成毒化物管理上之漏洞。 7.在廢液儲存情形部分，全部學校均已設置全校性廢液暫存區，以處理各系所實驗室產出之廢液。 8.各校限於經費與工作時程等因素，短期內均表示無法承諾完成廢氣污染防治設施改善工作， 9.依據調查所得各校四氯化碳等毒性化學物質使用量推估可能釋放量，推估結果顯示現勘之20所院校實驗室平均每天可能釋放之揮發性有機物約為0.09 lb/day/lab，與本計畫所蒐集之國外平均值高；但若各校執行改善建議，則預估改善後每天每個實驗室之排放量將為0.02 lb/day/lab，與國外概略值相當。 10.若現勘學校執行改善建議，推估可較原先減少至少88%之釋放量，顯示若能透過現勘之柔性訪查工作，協助各校推動實驗室污染防治改善工作，將可獲致良好之成果。 伍、與相關計畫之配合程度 本計畫署毒管處計畫，且非屬整合型計畫，但計畫執行期間均已與水保處與教育部環保小組等相關單位保持密切聯繫，邀請併同進行現勘作業，以共同了解並協助大學院校實驗室執行改善推動工作。 陸、計畫經費的適足性與人力運用的適善性 本計畫於有限時間內，在委辦單位要求與協助下，投入必要充足人力全力達成計畫工作事項，並完成計畫交付之各項目標，顯示已妥適運用各項人力資源。 在經費運用部分，亦依據合約內容規劃經費支出，主要支出項目以專家委員現勘費、現勘差旅費、說明會資料印刷與工作人員人事費為主；計畫經費適足性尚可。 柒、後續工作構想及重點之妥適性 大學實驗室為大學校園內可能之最大污染來源與事故意外發生頻繁地點所在，亦為現階段環境保護管理相關工作較為忽略之處，應列入未來校園相關管理業務協助與安全衛生輔導督導重點，不應受經費排擠因素而忽略。 建議未來配合大學實驗室主管機關教育部環保小組之相關補助作業，透過更細密之背景調查與現場督導查核作業，同步了解並建立協助各校所需之實驗室管理工具，整合性提供包括實驗室藥品管理、污染防治、安全防護與廢棄處理處置之標準執行工具(管理資訊平台)；並增訂法令規定，督促各校執行實驗室管理工作，於源頭優先預防實驗室毒性化學物質污染與危害發生。 針對後續相關工作構想，詳細說明於第捌點中之各建議事項。 捌、檢討與建議 依據本計畫執行成果，建議事項如下； 1.本次調查作業執行過程中，各校均未能及時提出完整之毒性化學物質使用清單(尤以大型學校最為嚴重)，顯示若能提供一通則性環安衛管理操作介面(如化學藥品管理軟體)，並開放原始碼供各校依據實際需求與自身管理辦法規定，自行修改設立一個符合該校使用需求之操作介面，將可大幅降低專責管理人員工作負荷，並更精確隨時掌握最新毒化物流動情形。 2.由於大學實驗室內操作環境有別於一般製程，檢討實驗室內污染物傳輸流動關係所需之參數多付厥如，故難以了解實驗室內各種物質流動關係，也因此無法充分掌握實驗室中迫切改善重點所在。建議依據不同類型之標準實驗室(如化學、材料、醫學等)，進行完整之質量平衡分析，並據以推估排放參數供各界運用，將提供各實驗室負責人自行評估並更深入大學實驗室中需迫切改善重點，並據以編列長期改善計畫與預算需求，以提交教育主管機關參考依循。 3.各校限於經費與工作時程等因素，多表示短期內無法承諾完成廢氣污染防治設施改善工作。建議委辦單位依據現勘結果，落實要求各校實施改善承諾；針對確有經費上窒礙難行之情形，則轉知教育主管機關協助取得補助。 4.關於推動四氯化碳等毒性化學物質管制策略部分，由於本次調查回函之學校多表示使用於其他非表面處理之實驗中，因此較難管制取代。為確實了解電機電子相關系所在表面處理作業中確無使用四氯化碳等毒性化學物質之必要，建議單獨針對全國大專院校中之電機、電子與物理系所，發函調查現階段表面處理作業使用之溶劑種類與替代使用四氯化碳等毒性化學物質之可能性，以進一步詳實掌握四氯化碳等毒性化學物質在目前表面處理作業中之使用情形，據以作為後續公告管制四氯化碳等毒性化學物質措施之參考基礎。 5.現勘結果顯示，雖然多數學校均已有毒性化學物藥品之管理方法，然由於專責人力不足多由部分學生擔任。建議經常性執行宣導訓練工作，以落實各校毒性化學物藥品之管理方法規定，避免流於形式而造成危害。此外，提升學校環境管理組織層級(成為一級單位)，以有效督促要求各系所人員遵守毒性化學物質管理規定，亦有助於協助目前各校有限人力下，妥切完成毒性化學物質管理相關工作。 6.針對老舊藥品、用量較小或毒性較大之少用毒性化學物質，為避免未來各校申報管理上之困擾，建議可於北中南各區則一管理良好學校，統一保存管理後供有需求之學校實驗室依據所需數量申請領用，以同時解決老舊藥品處理與少量高毒性或非列管毒性化學藥品管理管制問題。 7.依據延伸製造者責任(Extended Producer Responsibility, EPR)精神，建議要求毒性化學物質藥品供應商肩負老舊藥品與廢棄藥品收回(takeback)工作與責任，以逆向回收概念，提升廢棄毒性化學物質後端處理體系能量。 8.建議要求藥品供應商依規定強化藥品標籤標誌功能，減少不明藥品情形發生。 9.加強落實學校毒性化學物質管理管制工作，應針對常駐實驗室人員(包括教授)施以密集宣導訓練作業，以建立傳承實驗室毒性化學物質管理相關工作經驗，方能逐步推動各項改善工作。 10.於現階段仍未將實驗室排放廢氣完全納入相關管制工作時，建議加強實驗室污染防治設施之妥善維護與管理作業。由現勘發現，仍有部分實驗室未妥定期維護所配置之污染防治設施，以致污染防治設施功能降低，甚至成為二次污染之來源。未來除應注重實驗室污染防治設備設置之完整性外，對於操作中之各項污染防治設備，亦應加強管修紀錄，以有效預防污染發生。 計畫主持人簽名： 填表人： 陳致谷 聯絡電話： 02-2585-9981

主管部會評估意見： 完成南北分區舉行之說明會，共五十七所大學院校二○四人與會，取得四十二所大學院校全校性環境管理組織架構基本資料。實地完成訪查二十所大學院校四十系所共八十一處實驗室，四氯化碳等毒性化學物質使用數量、使用目的與廢棄處理情形。綜合分析結果：97.6%學校均已設置環境安全管理組織，83.0%學校已實施毒化物相關管理辦法，5所大學院校有使用毒化物情形卻無毒化物相關管理辦法；另有42.9%學校未定期舉行毒化物管理宣導訓練工作，現勘實驗室中有25處(30.8%)未針對毒性化學藥品上鎖管制。推估二十所大學院校實驗室四氯化碳等毒性化學物質釋放量與釋放模式及改善效益：釋放量由改善前508.25公斤/年降為改善後61.56公斤/年，改善率為87.9%。其他有機溶濟使用數量，由改善前0.18lb/day/lab，減少為0.02 lb/day/lab，改善成效顯著。建議限制或禁用四氯化碳等毒性化學物質使用於實驗室表面處理作業項。以上工作成果均由該公司確認，並彙整成網路版電子書之型式呈現，能提供本署施政參考。執行內容亦符合計畫目標。 主管簽名：