計畫名稱：提升應變諮詢監控能量、整訓、毒災聯防及化學品專業諮詢推動暨執行毒化物運作災害評析計畫

計畫編號：EPA-102-J104-02-201

計畫執行單位：工業技術研究院

計畫主持人：何大成

計畫期程：102年01月01日起至102年12月31日止

計畫經費：28,190仟元整（原計畫金額27,800仟元 + 新增計畫金額390仟元）

摘要

本計畫因應99至102年之「強化毒化物安全管理及災害應變第二期」規劃與延續既有毒災應變體系功能之需求，維持諮詢與監控24小時不打烊、中央毒災應變中心平時與變時開設作業、參與協助國際化學品公約相關會議、製作毒災簡訊、規劃國內環境毒災年度常訓課程與更新防救災應變資料等工作，本年度則以國內毒化災應變人員訓練課程、聯防組織能量評析制訂與廠場輔導機制等方面為主，並辦理國際交流訓練、聯防組織文件審核與實場應變能量測試、毒化物運作廠場輔導、高風險工業區運作災害評析與制訂疏散避難規劃等精進工作項，以強化國內環境災害事故處置作為之目標。

全年無休24小時進行化學品等災害專業諮詢服務與災害通報作業方面：變時作業協助65場次環境災害事故應變諮詢監控作業，並提供現場救災單位311點建議，30分鐘內發送第1則簡訊其達成率為100 %（合約要求為90%）；平時作業則完成媒體監控案件1,113件（包括國內監控279以及國外監控834件）以及一般諮詢案件211件，總計完成1,324件（合約要求至少950件），同步通報相關處室共174件次；配合毒化物全民防衛動員與反恐應變作業，協助參與與辦理3場次演練協調會；發行環境毒災簡訊電子報4期（第46至49期），發份數共計11,172份，總瀏覽人數累積為448,927人次；每日點檢與系統測試為確保系統正常操作與資安維護，執行11項系統功能修正、新增與強化工作。

推動毒化物國際交流防救業務方面，依據102年03月27日「環署毒字第1020025286號」計畫變更項目，全程派員參與斯德哥爾摩公約、巴塞爾公約、鹿特丹公約等三化學品國際公約共同會議與辦理周邊會議，已於六月底提交出國成果；參與第十四屆「國際化學程序工業損害預防及安全促進研討會」與完成出國成果報告提交；辦理國際毒化災防救交流訓練課程研討議程計四日，共262人次參與（合約要求至少120人次）；依據101年課程教學綱要，逐步彙整其教材內容，已完成NFPA章節之五級制程序內容摘述與說明，未來則提供國內毒化災應變教材編撰大綱參考依據。

強化國內毒災防救預防與整備能量方面，協助審查9件聯防組織複審作業，5件聯防組織資料異動以及13家業者進行聯防媒和之需求輔導，統計全國聯防工作圈共87組，計684廠家數加入，完成無預警測試暨實場運作演練聯防工作圈輔導訓練工作，計32場次共686人次參與，並依據其成果制訂相關記點原則；辦理3梯次常訓訓練工作，計269人次參與（合約要求至少150人次）；辦理「毒化物災害應變中心專責人員聯繫協調會議及參訪」工作，計101人次參與；辦理全國毒化物事故案例研討會，計有408人次參與（合約要求至少300人次）；辦理毒災業務檢討會，計有159人次參與（合約要求至少100人次）；完成7場次環保署撥發儀器設備駐地訓練與高風險毒性化學物質運作工業區危害模擬研析進階訓練，計有172人次參與（合約要求至少70人次）；環境災害事故分析檢測數值查核與協助方面，計完成23場次1,720筆監測數值。

高風險毒化物與工業區運作災害評析與疏散避難原則暨運作安全管理方面，延續高風險毒性化學物質篩選原則會議制訂之方法，本年度計執行12種次高風險毒化物研析工作；完成8個高風險工業區區塊（涵蓋14個工業區，計332廠家）危害模擬研析及疏散避難作業之技術資料，同步辦理7隊次高風險毒性化學物質運作工業區訓練課程，計有172人次參與（合約要求至少100人次）；依「毒性化學物質運作安全管理輔導工作規劃」辦理，並完成10場次輔導工作，完成「毒性化學物質績優運作評選活動」，計有4個績優單位獲獎，並藉由公開場合表揚，以彰顯業者的努力與付出。

前言

環保署自民國75年公布實施「毒性化學物質管理法」後，歷經四次修正，因應國際管制變遷與國內防救災需求等方面考量，遂於96年01月03日整體大幅度修正，並由總統明令公布實施，驅使國內毒化物運作管理與防災體系更加完備。於民國90年之前國內毒化物管理重點著墨在預防與整備之工作，包括組訓、無預警測試、防災資料與區域性聯防組織等；90至95年則於北、中、南三區建置毒化物諮詢中心，開始採取主動式監控及應變作業，並進行毒災應變系統開發與研析分享應變案例；95至98年因應「強化毒化物安全管理及災害應變第一期」之建置目標，擴大整體毒化物應變體系，增設中央監控中心與7個環境毒災應變隊，並整合原三個諮詢中心能量成立一個全國毒災諮詢中心，建置一個從上至下完整的毒災應變體系（如圖 1. 1）；99至102年「強化毒化物安全管理及災害應變第二期」之目標則持續維運毒災應變體系外，另對高風險運作區域執行風險預防對策估算，以強化中央及地方政府的整備量能。

於96年01月03日「毒性化學物質管理法」重新訂定修正，除因應國際管制趨勢與國內其他各部會法令修正配合事項外，於毒管法第四條第九點則明訂主管機關應輔導國內運作廠商成立聯防組織，強化整備與應變之責，而署內於97至101年間利用召開說明會、拜訪公會（協會）以及製作宣導文件等方式，截至102年11月止已促成87個聯防組織成立並運作，未來則需針對聯防組織的運作加以督導與輔助，包括全國聯防組織平台維運、聯防組織無預警測試與實場演練，透過各種實施方式，以增進各聯防組織運作的落實與預防整備能量。

執行方法

一、提升應變諮詢監控能量

(一)	總計提供9人受環保署指揮調派，24小時全年無休於環保署環境事故管理中心執勤。平時除辦理執行毒性化學物質預防整備與管理工作外，至少每小時1次協助監看毒性化學物質運送車輛即時追蹤系統(GPS)；於毒災事故發生後，協助環保署開設中央毒災應變中心之幕僚作業。派駐人員需為化學、化工、環工、公衞、環境衛生或相關科系畢業，其中2人並具化學、毒性化學物質事故應變經驗或管理工作經驗年資4年以上。

(二)	協助「毒災中央災害應變中心」開設演練，完成更新「毒災中央災害應變中心」各相關部會及環保署「毒災緊急災害應變小組」、「毒災防救作業小組」等單位進駐與承辦人員基本資料。

(三)	協助環境災害事故（空污、水污、土污、廢棄場址）及高敏感事故之媒體監錄與事故查處，立即通報署內環境災害主管部門進行後續之應變處置事宜。

二、化學品專業諮詢服務與事故研析

(一)	全年無休24小時進行化學品專業諮詢服務與毒化物災害、化學品災害、恐怖化武攻擊事故及其他環境災害事故之監錄與災害通報作業，並包括國外重大毒化災事故之研析，完成至少950件以上案件。

1.	全年無休24小時專責諮詢人員待命（全時維持至少2人以上，上班日至少4人以上，共12人），負責環境事故即時研析、模擬、後果分析、應變技術與災後除污、善後復原行動方案、決策或措施擬定建議與專業諮詢，除提供國內環境災害發生後事故查證登錄、應變資料查詢及應變進度追蹤等工作，並須通報轄區環境毒災應變隊趕赴現場支援。

2.	上述執行工作項目需包括：a.訂定並建立平日、緊急諮詢服務作業、機制與流程圖（協助其他環境災害事故之監錄，並包括國外重大毒化災事故之研析）；b.建立值班平台作業，含中心執勤人員值班方式與輪值表、值班交接、至少4項以上相關國內、外資料庫上線確認工作、通聯測試、收聽警廣即時路況、至少每30分鐘監看7個以上國內、外重要新聞台頻道之視訊影像錄存系統畫面1次、災害應變時序資料登錄建檔、整件事故應變處理進度追蹤、提供到場應變隊與相關主管機關即時資訊等；c.訂定災情通報作業與流程圖、災情研判作業與程序、簡訊發送流程、新聞稿撰寫時機，並建立與應變隊之溝通聯繫平台；d.其他與事故即時研析、模擬、後果分析、應變技術與災後除污、善後復原行動方案、決策或措施等有關事項之專業諮詢相關工作。

3.	遇到緊急諮詢，於災害事故發生第一時間提供毒化物防救災相關資訊（包括物質安全資料表、運作廠場應變相關資料、運作量、毒理危害及與應變相關資料等），諮詢人員接獲報案後須於30分鐘內提供上述資訊及發送第1則簡訊，全年「完成率」至少達百分之90，且於10分鐘內將災害應變時序資料持續登錄於網路平台。災害案件屬1號、2號、3號及4號作業須再製作「語音簡訊」。

4.	另化學品諮詢（非災害緊急諮詢，包括以電話、傳真、書面或電子郵件網路方式諮詢），諮詢人員接獲諮詢後須於3日內完成回覆（提供諮詢者相關訊息、簡訊通報），並上網鍵檔作成紀錄。

5.	維持應變線上三方通話機制，提升事故應變、諮詢品質、時間效率、服務滿意度，以及回覆完整性等多方面品質。

(二)	統合毒性化學物質災害防救體系及技術推廣，增進與全民防衛動員及反恐機制的整合應變協調，強化救災技術能量。

1.	整體評估全國毒化災緊急應變防救體系，至少需提供四年（99～102年）計畫工作成果效益評估、國內毒化災防救體系未來方向規劃等項目，並於計畫執行過程中持續評估並做修正。

2.	配合我國毒化物全民防衛動員及反恐應變作業，評析毒化物反恐因應程序、反恐資訊蒐集，提昇政府與廠商應變知識及實務能力。

3.	配合毒管法及相關子法修訂與落實，及其他與統合毒性化學物質災害防救體系、災害現地執行與諮詢相關工作。

三、推動毒化物國際交流防救業務

(一)	辦理1梯次POPs會議及參訪行程（歐洲），以非政府組織(Non-govermmental Organization,簡稱NGO)名義參加國外POPs有關會議，強化國內與國外之資訊交流，落實國內POPs工作以符合國際趨勢。

(二)	辦理1梯次國外（歐洲）環境應變會議及參訪行程，以強化國內未來毒災防救規劃。

(三)	辦理2場次國際毒化災防救交流訓練，至少邀請1位以上歐美專家學者參與，由國內政府防救災單位及聯防業者參與，每場次2天，共120人次參與。提供午餐及茶水。

(四)	透過上述各項執行工作、資訊收集以及101年計畫工作成果等資料，實施應變人員認證推動策略，以落實國內毒化災應變人員制度。

四、強化國內毒災防救預防與整備能量

(一)	蒐集整理國內、外毒災防救與應變相關資訊及國內、外有毒化學品管制資訊與災害案例，作為提供毒災現場應變協調與防救之基礎。

1.	更新列管毒性化學物質的緊急應變卡、災害防救手冊、物質安全資料表、中英文雙語化資料及毒理有關資料。另配合環保署新增公告毒性化學物質，應於發布公告該物質起半年內完成編製該新物質災害防救手冊。

2.	全年2次更新全國專家群名單，本項專家群至少30人以上，每半年實施無預警通聯測試與提出檢討建議報告。

3.	蒐集整理國內、外毒災防救與應變相關資訊及國內、外有毒化學品管制資訊與災害案例，製作環境毒災簡訊，每季發行電子報，每期4篇文章，內容至少包括法規及專題文章專欄、（以上2項均含中文及英文摘要版）及近期活動介紹、事故案例專欄等項目；每期發行前應邀請3位以上專家學者提見校編。

4.	協助辦理毒災防救相關業務聯繫協調及宣導工作（含教材、文宣資料製作等）。

(二)	完成3梯次國內毒災防救單位、毒性化學物質運作業者及環境毒災應變人員之常訓課程，每梯次課程內容包括技術實務訓練、案例研討及實際操練等訓練工作，每梯次2天共16小時訓練工作，共150人參加。提供午餐及茶水。至少辦理6場次（共3梯次，每梯次2天）。

(三)	提升環境毒災應變隊設備操作與分析能力，至各隊辦理高階設備訓練與環境災害事故分析檢測數值查核。

1.	針對署撥高階設備與情境模擬訓練方面，遴聘國內設備專家至各隊統一辦理訓練，參與人員包括應變隊人員及轄區相關應變單位，以提升設備操作與研析能力，至少執行7個隊次。每次邀請3位委員出席，每場次每隊約10人參與，提供茶水及午餐，另本項工作邀請委員審查及出席會議，其審查費及出席費或差旅費應於當日當場以現金發放。

2.	環境災害事故分析檢測數值查核（變時），並提供到場應變隊改善建議，逐步提升偵檢能力，全年至少完成20場次（每場至少協助確認20筆數值）。

(四)	辦理1場次全國事故案例研討會，會中因應不同毒化災事故類型(槽車、工廠、實驗室及倉儲等)提出分組（共4組）檢討，提供午餐、茶水與交通，共300人以上參與。

(五)	辦理1場次毒災業務檢討會，參加人數約100人，提供午餐、茶水及交通。

五、持續推動全國聯防工作圈組織，執行毒化物與工業區運作災害評析，並落實毒化物運作安全管理工作

(一)	持續推動全國聯防工作圈組織

1.	協助審視全國聯防工作圈所提交之備查文件資料，並提供相關修正建議，並依據製造、使用與儲存等運作行為，研擬後續未來聯防工作圈整合之推動。

2.	召開至少1場次聯防工作圈說明會，共計80人次參加，並製作聯防宣導資料（包括聯防推動宣導說明及宣導品等）進行推廣。說明會提供茶水及午餐。

3.	為瞭解全國聯防工作圈運作現況，藉由30場次無預警聯防工作圈實場運作演練進行評析，並分享聯防工作圈支援協議書內容。

4.	協助制訂聯防工作圈評核基準、無預警測試評分基準以及記點規則。

(二)	執行毒化物與工業區之運作災害評析，並落實毒化物運作安全管理工作

1.	以99年度所篩選結果，選擇10種毒化物，評估其於實際運作之風險，規劃相關機關之應變措施與設備等，並檢討地方政府之風險管理及預防整備能量，提出建議改善之作為。

2.	完成上述10種毒化物於不同運作廠場、不同運作型態之災害評析輔導參考指引（每種1篇，每篇分3章節撰寫），內容含運作型態最嚴重後果分析、廠場運作危害預防措施及應變程序，協助運作業者強化次高風險毒化物廠場應變方案。

3.	依據上述高風險毒化物挑選至少30場次，並以高風險運作區域為主（包括大型石化及科技等區域），進行運作廠場毒化物運作安全管理輔導訪視工作，內容需包括危害預防及應變計畫以及偵測與警報設備運作審視等項目。

4.	針對國內毒性化學物質運作之工業區，依據101年篩選高風險工業區模式，持續執行至少8場次之危害模擬研析及疏散避難作業之技術資料，包括工業區內毒性化學物質運作狀況、最嚴重情境危害性分析以及疏散避難區域之規劃建議。

5.	依據前項高風險工業區執行結果，辦理1場次高風險工業區風險等級評估、危害性分析以及疏散避難區域等資料運用說明會（半天，60人次，提供便當及茶水），並依據毒性化學物質物化特性，製作室內及室外之疏散避難方式宣導資料，提供民眾閱覽。

6.	針對北部、中部及南部環境毒災應變隊，執行七場次高風險毒性化學物質運作工業區，危害模擬研析及疏散避難作業進階訓練課程，強化環境毒災應變隊成員研析能力。共100人參與，提供便當及茶水。

六、系統確保及資安維護

(一)	每日點檢二次「數位錄音系統」、「媒體即時視訊錄存系統」、「事故處理進度即時語音簡訊查詢系統」及「毒災防救查詢系統」，並確保運作正常。

(二)	毒災防救系統之安全分級與民眾宣導資料庫登入漏洞（包括：SQL Injection、帳號密碼及作業系統弱點漏洞）檢查。

(三)	依資訊系統相關補充規定，針對「毒災防救查詢系統」執行每季例行性系統維護作業，並完成維護記錄表及季報等資料。

結果

一、提升應變諮詢監控能量

(一)	總計提供9人受環保署指揮調派，24小時全年無休於環保署環境事故管理中心執勤：65場次實際事故處理作業，並召開4次「應變隊工作會議報告暨應變視訊會議」，共計獲致25項結論。

(二)	協助「毒災中央災害應變中心」開設演練，更新「毒災中央災害應變中心」各相關人員基本資料：完成81筆「毒災中央災害應變中心」各相關人員基本資料更新，實施電話及傳真通聯測試，完成1,407人次，通聯成功比例99.8%。

(三)	協助環境災害事故及高敏感事故之媒體監錄與事故查處及通報：完成重大新聞媒體監控92件，產出13份媒體新聞監控通報單、電話通報81件、簡訊發送1則，其中環境事故通報174件次（環境督察總隊10件、地區督察大隊14件、空保處54件、水保處18件、廢管處11件、管考處13件、毒管處22件、土基會2件、溫減辦公室室1件、基管會2件、公關組15件及環保署一層長官12件）。

二、化學品專業諮詢服務與事故研析

(一)	全年24小時進行毒化災、恐怖攻擊及其他環境災害事故之監錄、專業諮詢服務與災害通報作業，全年完成至少950件以上：完成年度「毒災應變諮詢中心標準作業程序」修訂；媒體監控案件1,113件（包括國內監控279件以及國外監控834件）以及一般諮詢案件211件，總計完成1,324件（合約要求至少950件以上），一般諮詢案件達合約要求，於3日內回覆達成率為100 %（滿意度達95 %以上）、緊急諮詢案件65件，並提供現場救災單位311點建議、30分鐘內發送第1則簡訊其達成率為100 %（合約要求為90%）。

(二)	統合毒災防救體系，與全民防衛動員及反恐機制的整合應變協調，強化救災技術能量：研析「強化列管毒化物辨識資訊」、「提供毒化災訓場規劃建議」、「未來毒化災防救體系可參採之作法研議」、「建置毒化物運作足跡管理機制與資料庫勾稽系統」以及「持續引進毒化物相關應變技術的國際交流及新技術」等五項參考資料；召開與研討「102年度模擬六輕重大事故環境應變實兵演練協調會」，配合「漢光演習全民防衛動員應變實務演練」，參與「電腦輔助指揮所演習」；蒐集日本石災法與英國聯防相關法規、國際建築規範（IBC）及國際消防規範（IFC），提供毒災業務檢討會關於聯防籌組與偵測警報設備預擬決議事項供參。

三、推動毒化物國際交流防救業務

(一)	協助環保署辦理POPs會議及參訪行程：因應未來可能三公約可能進行整併，本項工作則依據「環署毒字第1020025286號」計畫變更項目，全程參與斯德哥爾摩公約、巴塞爾公約、鹿特丹公約等三化學品國際公約共同會議與申辦周邊會議，完成會議參與以及周邊會議活動辦理。

(二)	辦理國外環境應變會議及參訪行程：參與第十四屆「國際化學程序工業損害預防及安全促進研討會行程，並於06/30提交出國參訪成果報告。

(三)	辦理國際毒化災防救交流訓練：邀請美國DuPont集團全球應變團隊Mr. Barry Lindley、ATMI Mr. Joseph Sweeney以及美國壓縮氣體鋼瓶應變專家Mr. Eugene Ngai等技術專家，分享國內應變技術與實例，完成2場次研討會辦理，參訓人數共計262人次。

(四)	規劃訂定國內毒災應變人員訓練制度：依據NFPA 472（2013年版）規範內容，綜整通識、操作、技術、專家與指揮官五等級課程教學綱要，提供後續教材編撰之依據。

四、強化國內毒災防救預防與整備能量

(一)	蒐集整理國內、外毒災防救與應變相關資訊及國內、外有毒化學品管制資訊與災害案例：302種列管毒性化學物質的緊急應變卡、災害防救手冊、物質安全資料表等毒理有關資料更新作業；完成諮詢專家群電話通聯測試，測通率為100%；修訂環境毒災簡訊電子報發刊作業流程，計發行4期（第46、47、48以及49期），發份數共計11,172份，總瀏覽人數累積為448,927人次。

(二)	辦理「毒化物災害應變中心專責人員聯繫協調會議及參訪」：其會議活動於6月辦理，計有101人次參與。

(三)	辦理國內毒災防救單位常訓課程：年度整訓於4、5月間完成1梯次通識暨操作與2梯次技術暨專業課程訓練，總計參訓人數為269位，整體訓練滿意度均達90%以上。

(四)	提升環境毒災應變隊設備操作與分析能力：至各隊辦理署撥設備與情境模擬訓練，計有172人次參與；環境災害事故分析檢測數值查核完成23場次，計1,720筆監測數值。

(五)	辦理全國事故案例研討會：11/18於工業技術研究院中興院區辦理完成，整體參與人數達408人，各項滿意度指標均高於90%以上。

(六)	辦理毒災業務檢討會：10/28、29於台中辦理完成，參與人數達159人次。

五、持續推動全國聯防工作圈組織，執行毒化物與工業區運作災害評析，並落實毒化物運作安全管理工作

(一)	持續推動全國聯防工作圈組織：協助審查9件聯防組織複審作業，5件聯防組織資料異動以及13家業者進行聯防媒和之需求輔導；完成聯防工作圈說明說明會辦理，總參與人數為141位；執行32場次聯防應變訓練與測試工作，計有686人次參與；依照聯防組織備查文件書審、全國毒災聯防系統資訊填寫審查及無預警測試與實場演練測試三階段評核訂定評核基準與記點原則。

(二)	執行毒化物與工業區之運作災害評析，並落實毒化物運作安全管理工作：延續99年03月25日召開高風險毒性化學物質篩選原則會議制訂之方法，完成12種次高風險毒化物全國運作現況資訊蒐集、數據處理、危害評估以及擴散模擬分析，並撰擬毒化物指引內容；完成8個高風險工業區區塊之危害模擬研析及疏散避難作業之技術資料，計執行4,101模擬情境與1,406圖層，並辦理該技術資料運用說明會；依「毒性化學物質運作安全管理輔導工作規劃」辦理，完成10場次運作廠場臨場輔導工作；完成「毒性化學物質績優運作評選活動」實施計畫、初評、複評以及頒獎活動等項目，計有4個單位獲頒績優運作獎項；完成7隊次高風險毒性化學物質運作工業區訓練課程，共計172人次參與訓練。

六、系統確保及資安維護

(一)	每日點檢2次諮詢監控中心所屬「數位錄音系統」等5個系統：依「毒災應變諮詢中心毒災應變作業手冊」，每日進行四次系統測試，並將結果記錄於「值班工作項測試點檢表」中。

(二)	毒災防救系統之安全分級與民眾宣導資料庫登入漏洞（包括：SQL Injection、帳號密碼及作業系統弱點漏洞）檢查：每月進行兩次資安檢查，並提交報告；租用中華電信弱點掃瞄服務，藉外部稽核檢查減少漏洞存在，並因應業務需求，完成11項毒災系統功能修正與強化。

(三)	定期針對「毒災防救查詢系統」執行每季例行性系統維護作業，每月完成維護紀錄表以及4次季報等工作。

結論

因應99至102年「強化毒化物安全管理及災害應變第二期」規劃與延續既有毒災應變體系功能之需求，本計畫共分為六大項目包括(1) 提升應變諮詢監控能量；(2)化學品專業諮詢服務與事故研析；(3)推動毒化物國際交流防救業務；(4)強化國內毒災防救預防與整備能量；(5)持續推動全國聯防工作圈組織，執行毒化物與工業區運作災害評析，並落實毒化物運作安全管理工作；(6)系統確保及資安維護。

於全年無休24小時進行化學品諮詢監控方面，總計維持21位輪值人員，完成65場次應變事故通報案件、1,324件媒體監控暨諮詢案件以及174件次署內橫向通報環境事故；國際交流方面則辦理2場次應變交流研討會、1場次美國環境研討會與參訪行程、1場次參加持久性有機污染物審查委員會等；強化國內毒災防救預防與整備能量方面，協助審查9件聯防組織複審作業，5件聯防組織資料異動以及13家業者進行聯防媒和之需求輔導，總計全國聯防工作圈已籌組87組，計684廠家數加入，完成1場次聯防工作圈說明會，參與人數141位；完成無預警測試暨實場運作演練聯防工作圈名單篩選，並執行32場次聯防應變訓練與應變測試，計有計有686人次參與，並依照聯防組織備查文件書審、全國毒災聯防系統資訊填寫審查及無預警測試與實場演練測試三階段評核訂定評核基準與記點原則；於4至5月間完成3梯次常訓課程訓練工作，參訓人數為269位；辦理7隊駐地署撥設備訓練與情境模擬推演，計有172人次參與，環境災害事故分析檢測數值查核與協助方面，計完成23場次1,720筆監測數值；辦理1場全國毒化物事故案例研討會，參與人數為408人；辦理1場毒災業務檢討會，參與人數為159人次。

高風險毒化物與工業區運作災害評析與疏散避難原則暨運作安全管理方面，延續99年03月25日召開高風險毒性化學物質篩選原則會議制訂之方法，確認本年度12種次高風險毒化物名單，並結合GIS系統VBA程式運算功能，提供毒化物之相關區域管制建議；執行國內8個高風險工業區之危害模擬及疏散避難研析作業，並依完成技術辦理1場次技術資料說明會；辦理7隊次高風險毒性化學物質運作工業區訓練課程，計有172人次參與；毒化物運作安全管理則完成輔導訪視廠場名單篩選與確認，並完成10場次現場訪視工作，辦理「毒性化學物質績優運作評選活動」實施計畫、初評、複評以及頒獎活動等項目，計有4個單位獲頒績優運作獎項。

建議事項

一、本計畫歷年來執行毒化災事故諮詢應變工作，對於每一項事故的任務目標都是平時執行預防、整備與輔導的後段延伸。對於相關事故之應變細節紀要、主要/次要原因的相互關連性及時間序、應變程序的決定與展開、應變戰術的災情評估與指令下達，都極具進行後續精進作為的重要參考價值，諮詢中心責負第一時間接受訊息，並於應變隊出勤支援抵達現場前研判與提供現場相關建議之需求，確實有需要依據應變的時間序詳實研討，以利妥適方案之研擬與建議，因此由應變隊提供相關現場影音與照片資料，並諮詢中心專家於重大事故赴現場協助以維精進之成效。
建議方案：建議於應變隊抵達現場後立即應用署內開發之手機端APP應用程式拍攝現場災情相片與錄影，並儘速上傳至伺服器以利諮詢中心綜整既有資訊進行增補與修正建議事項；應變隊使用指揮官端APP應用程式所提供之現場參考資訊，與諮詢中心在共同資訊平台上進行即時的雙向研討與滾動式決策修正與訂定，俾利預先評估並進行可能衍生後果的因應作為；於事故結束後，除了參考應變隊的報告內容外，另由應變隊提供相關現場影音與照片資料，由諮詢中心執行全面性研析綜整，再予回饋加值於「經驗模組」的資料庫，除強化「經驗模組」的滾動式修正外，更藉由資料庫的案例決策支援因子知識庫的增加，以及平時狀況推演與演訓的使用過程，將之深植與擴散至目前相關防救災單位所需強化的技術知識；逢重大事故發生時諮詢中心專家亦可主動支援現場進行協助與紀實作業，並將相關經驗與知識資訊回饋至資料庫，期冀能對國內毒化災防救體系與相關防救災單位的能量持續提升有實質正向之助力。

二、因應毒性化學物質管理法修正案之第三十五條第一項第十款，訂定未加入聯防組織之罰則規範，未來應如何修訂相關子法之執行策略建議？
建議方案：根據毒性化學物質許可管理系統統計資料(102.04.01)，擁有製造許可證業者共有110家，登記文件業者共有936家，核可文件業者共有3,379家，保守估計此條法規共涉及4,425家業者，而目前全國毒災聯防組織僅共有87組684家，保守估計目前仍約有4,033家業者並未加入全國毒災聯防組織，而其中81%為核可文件（少量運作業者），但蒐集各國聯防體系資料可發現各國聯防多會因應工廠規模、運作化學品種類及數量及實際運作行為進行聯防組織籌組之依據，如以日本為例，即依據石化工業區及廠商運作化學品數量區分為「自衛聯防組織」、「區域聯防組織」及「跨區聯防組織」，依據不同化學品運作量需至少1萬公噸以上（可燃性固體）才需籌組聯防組織，依此標準回顧毒管法第十六條內容建議應於毒管法施行細則授權訂定相關規範，將各種不同之運作情形進行考量其管制方式，以符合實際管制需求。

三、環保署毒災諮詢監控中心97至101年統計資料顯示，於過去五年國內總計發生1,469件化學物質事故案件，每年平均發生約300件，從近年重大化學災害事故環境污染型態檢視，多數屬於複合型災害，影響層面涉及空氣、水、土壤、廢棄物以及毒化物等周遭，凸顯未來環境災害事故預防整備與災害應變體制整合之需求。
建議方案：環保署於95至102年因應「強化毒化物安全管理及災害應變第一、二期」建置目標，已完整建置一個從上至下的毒災應變體系，讓國內中央及地方政府於毒災整備與應變量能向前跨越，並透過與業界聯防整合機制，達成資訊共享、資材互用、仿真訓練制度、應變經驗傳承等重要工作項目。未來於統合整體環境災害事故應變機制則以國內既有毒災預防、整備、應變及復原等技術作為基礎，並逐步建置空、水、廢等環境災害預防整備與應變技術，以因應未來複合型災害的發生，提升國內於環境事故整備應變處置技術。