北區毒災應變諮詢中心計畫成果摘要(詳細版)

計畫名稱：北區毒災應變諮詢中心計畫

計畫編號：EPA-91-J104-02-202

計畫執行單位：工業技術研究院 環境與安全衛生技術發展中心

計畫主持人(包括協同主持人)：陳范倫，葉德惠

計畫期程：91年02月01日起92年12月31日止

計畫經費：貳佰玖拾萬元整

摘要：

在二十四小時緊急諮詢服務方面，由於本計畫為年度延續性計畫，緊急諮詢服務自年初即不間斷執行，截至目前為止，共完成二十件毒、化災緊急諮詢服務案件，平均約每個月有兩件重大緊急諮詢服務，服務對象擴及環保、消防、港務局、航運站等政府單位及業者，之後針對到場應變支援的案例進行調查彙整與案例分析，並於11月22日舉辦九十一年度緊急諮詢案例與作業流程研討會，會中邀請政府單位(消防署、中央與縣市環保單位)、學者與業者共同參與討論，針對今年度緊急諮詢案例進行研析與修訂緊急諮詢標準作業程序。非緊急諮詢服務平均每星期約4-5通，服務內容有毒化物毒理特性說明、法規說明、偵測警報設置說明及危害預防及應變作業要點說明等..。為了使毒災防救與應變更為安全有效，中心於8月底前完成更新列管編號107-164毒性化學物質的緊急應變卡(HAZMAT)、災害防救手冊、物質安全資料表(MSDS)及毒理有關資料。

在毒性化學物質運作廠場防救基本資料的建置進度上，已完成資料建檔並以查詢程式系統聯結，建檔對象為北區各縣市毒化物運作達管制限量以上的工廠為優先，建檔廠家數約400家，建檔內容包括：工廠基本資料、毒化物運作資料、廠外及廠區平面圖、廠內應變資材等資料。在政府單位的動員講習工作上，於6月12日舉辦轄區內縣市環保局、消防局及軍事單位的動員講習，參與達56人。此外在北區毒災聯防小組組訓工作上，於8月20日舉辦完成，參與達325人次。為了強化與轄區內毒災聯防小組與專家群的互動，中心於四月底發行簡訊1500份，寄發對象為全國毒災聯防小組成員、相關政府災害防救單位承辦人員、專家群與軍方支援單位等，重新檢討北區毒災聯防小組籌組方式，目前共有383家廠商，分為17組。

在規劃運作毒性化學物質工廠無預警測試方面，中心完成測試方案擬定，規劃三種測試題型與評分方式，於6月12日舉辦說明會，會中以錄影帶方式呈現測試的流程與重點，之後由各縣市環保單位進行實際測試，由中心進行輔導與協助，在9月15日完成北區所有縣市的三十七場次測試工作，之後由中心彙整測試結果，成果報告與建議在9月30日提交環保署。

編列毒災應變第三階段技術人員訓練教材方面，本年度預計完成十二章節訓練教材的編寫，由學者、業界及政府主管機關執行撰寫，並由審稿人進行審閱，於11月16日完成定稿，11月下旬提交環保署。

The 24-hour emergency consultation service is continuously available in the entire year. Since the beginning of the year, the emergency consultation service has been provided without interruption. To date, a total of 20 cases of emergency consultation service for hazardous chemical disasters have been handled. This means that this Center provided 2 cases of important emergency service in average per month. The objects that have received the above services included such organizations as environmental protection, fire brigade, and harbor bureau and navigation station. Afterwards, this Center conducted survey, compilation of data and analysis on the cases of field response support. On Nov 22, 2002, this Center convened year 2002 seminar on emergency consultation cases and operation procedure instances, with participants from such government agencies as Fire Protection Dept of Ministry of Interior, environmental protection units at central and local levels, scholars and the concerned enterprises for discussions, where they made discussions and analysis on the cases of emergency consultation and revision to procedure governing emergency consultation. Number of phone call for non-emergency consultation service ranged from 4 to 5 times per week. Contents of the service included description of toxicity of toxicants, introduction to the relevant laws/regulations, description of installation of alarm system, and key points of hazardous prevention as well as emergency responsive actions. To assure safety and effectiveness in disaster prevention and rescue, by end of Aug 2002, this center has completed to update the card for hazardous chemical materials (HAZMAT) under file No. 107-164 on the list for follow-up actions, manual on prevention and rescue of disasters, the Material Safety Data Sheet (MSDS) and other data on toxicity.

With respect to the progress in establishment of basic data on prevention and rescue of plant for production of hazardous chemical materials, the plants have completed filing of the relevant data and the connection of inquiry programs and systems. First priority for establishment of file is assigned to the plants engaged in production of hazardous chemical materials with productivity in excess of the upper limit in the counties and cities in northern Taiwan. To date, files have been established for 400 chemical manufacture plants. Contents of file comprise basic information of the plant, data on production/operation of hazardous chemical materials, plain drawings inside and outside of the plant and data on the resources exclusively for emergency rescue. With respect to the mobilization and orientation sponsored by the competent authority, the government conducted orientation for 56 persons from environmental protection bureaus, the fire brigades at county and city levels as well as the military units within this jurisdiction. With regard to the organization and training in the joint section for control of hazardous control on northern Taiwan such training for 325 trainees has been completed on Aug. 20, 2002. To intensify the mutual responsive actions between members of the team for joint actions for control of disaster from hazardous chemical materials, this Center issued 1500 copies of newsletter at end of Apr. 2002 which were distributed to members of the nationwide joint team for control of hazardous chemical materials, the in-charge personnel of unit for disaster control of governmental agencies, expert groups and the supportive military units. For the re-review on the mode of organization of the joint-team for prevention of hazardous chemical materials in northern Taiwan, there are 383 manufacturers participating in this program and they are divided into 17 sections.

With respect to the plants for production of hazardous chemicals without alarm system for tests, this Center has developed a test program that comprises 3 packages for the test and the scoring, for which presentation was held on June 12, 2002. At the presentation, videotape was displayed to show flow and highlights of the test. Afterwards, the environmental protection bureaus at county and city levels proceeded with actual tests under consultation and assistance from this Center. Upon completion of 37 sets of tests for the counties and cities in northern Taiwan on Sept 15, 2002, this Center collected and edited results of all tests and prepared report with recommendations that was submitted to EPA of Executive Yuan on Sept 30th.

With respect to preparation of teaching materials for technicians at the 3rd phase training in prevention of hazardous chemical materials, this center is scheduled for completion of chapter 12 on training materials in this year that shall be prepared by the scholars, the concerned manufacturers and the competent authorities of the government that shall be reviewed by the editors, which shall be completed by Nov. 16, 2002 and be submitted to EPA in the latter part of Nov. 2002.

前言：

由於台灣地區化學工業蓬勃發展，致使各種毒性化學物質被廣泛使用；若因為人為因素或設備問題導致毒性化學物質產生洩漏、火災甚至爆炸時，而工廠業界無法進一步針對這些毒性化學物質所引起的災害即時應變與處置(包括自救與救援)，此類災害將會使工廠陷於危險中，甚至影響附近民眾的安全。例如88年10月於苗栗市經國路所發生氯乙烯槽車外洩事故、89年8月於高雄港碼頭發生不明氣體外洩造成旗津地區上千人身體不適的事故，89年9月於桃園縣大園工業區某工廠發生丙烯儲槽爆炸事故，以及去年5月18日發生在新竹工業區福國化工爆炸案，造成1人死亡、109人受傷及數十億元的損失等，以上都必須由運作業者在最短時間內予以有效處理，另外再配合政府相關支援單位的參與救災，否則在時效上將無法及時掌握。

此外在應變搶救過程，若要達到安全與有效的應變處置，於行動前的危害確認(Hazard Identification)及災情評估(Size Up)就非常重要，所以如何能在第一時間內，將相關危害性化學品的特性資料、危害性質、應變處置方式與安全建議事項等傳到現場指揮官手上，藉由這些資料提供現場指揮官評估與討論，將是當務之急。

工研院環境與安全衛生技術發展中心(以下簡稱環安中心)以長期執行相關性質計畫的基礎(請參考第八章)，並參酌國內、外現行化學品應變諮詢服務中心運作方式，規劃以環保為主及其他政府相關單位與業者為主要服務對象之技術支援資訊服務。於86年開始執行環保署計劃，截至民國90年12月止，於建立毒性化學物質災害所需立即提供之諮詢支援資料系統中，總計已完成252種(161類)毒性化學物質防救手冊與緊急應變卡，並將其製成光碟查詢系統；緊急諮詢標準作業流程改版製作，目前完成的版本為第八版，持續重整與納編毒災聯防小組，目前北區共約200家運作廠商加入，分成約15個小組；且在此期間共辦理逾20場次的聯防小組組訓課程、五場大型的全國毒災演練觀摩活動；另提供無預警測試題型(四種題型)，以利各縣市環保單位對其轄區內毒化物運作工廠進行測試，九十年度完成98場次測試。

研究方法：

一、二十四小時提供環保署、地方縣市環保單位有關毒性化學物質災害防救緊急支援資訊之諮詢服務，並提供轄區內毒災防救到場應變及善後技術指導，提供事業毒災一般及緊急事故電話諮詢與資料查詢，修訂緊急諮詢標準作業程序與內容。

- 在緊急諮詢方面(毒性化學物質洩漏、火災或爆炸等事故):限於經費上的

限制，白天上班時間(8:00~17:30)，以『0800057119』之專線電話，並有

專業之諮詢人員負責電話的諮詢與資料的傳遞；而晚上或例假日則以

『0952330005~8』之大哥大電話，直接與本中心的緊急諮詢人員聯絡，

非上班時間若直接打0800057119的電話亦會直接轉接至0952330006的

大哥大電話，諮詢員將以每天輪班的方式，24小時開機待命，若災害規

模太大以致於一位諮詢員無法單獨處理，將緊急聯絡其他諮詢員馬上趕

往工研院毒災緊急諮詢中心集合處理。

(2)緊急諮詢的服務對象除了環保單位外，其他政府單位及民間機構只要是

有相關毒災應變資訊需求者，本中心亦一併服務，也就是只要有緊急需

求電話進來，不管是哪一個單位，中心都提供緊急諮詢服務，而諮詢電

話必須保持二十四小時暢通。

(3)為了縮短緊急諮詢查核與登錄的時間，加速資料的收集與傳遞，本中心

於去年底完成一套『緊急應變諮詢中心資料登錄與查詢系統』，本系統以

電腦化方式，結合網路的功能(Internet)，將資料登錄、相關緊急應變資

料庫整合成一套智慧型的查詢系統，緊急諮詢員可於全國各地只要有網

路連結的地方，藉由此系統可進行諮詢案件的登錄與查核，並於登錄結

束後本系統可直接快速搜尋出所需要的資料與應變資訊，在鍵入傳真電

話與按下『傳送』鍵，可馬上將相關資料傳送到事故現場的傳真機，如

此一來可節省書面登錄與搜尋資料的時間，另外亦可完整保存諮詢案件

所登錄的資訊與建檔。

(4)除了緊急應變相關資訊的提供外，中心亦需派應變協調人員趕赴現場執

行應變協調工作，提供轄區(北區)內毒災防救到場應變及善後技術指導。

(5)非緊急諮詢方面(法令問題、毒化物諮詢或資料檢索等)：此部份由兩支專

線電話『03-5917777、03-5916140』，由專人做一般性非緊急諮詢。

(6)為了使緊急諮詢的流程與結果更完善，本中心將於期末召開緊急諮詢流

程與案例檢討會，藉由與專家、學者及本中心緊急諮詢專業人員間的經

驗交流與案例檢討，評估在今年所有緊急諮詢過程中，是否有不恰當或

使用資料的應變人員不滿意的地方，進而適時地修訂諮詢流程，並相互

交流諮詢經驗。

(7)工欲善其事，必先利其器；參考國外緊急諮詢中心之建置模式(CHEMTREC、CANUTEC..)，一個運作健全的緊急諮詢中心，需要有

完整的緊急諮詢設備，但由於經費與場地的限制，本中心利用既有的資

源，規劃一間辦公室，架設建立緊急應變諮詢中心。

二、建立及主導北區毒性化學物質事故聯防體系及應變隊之運作，以提昇應變能力

毒性化學物質運作廠商的責任照顧(Responsible Care)精神與聯防自救(Mutual Aid)一直是環保署推動的主要工作，北區目前已完成籌組全國約15組毒災聯防小組，包括約有200家廠商，由於部份小組成員間權利義務未明確化，導致部分小組間的籌組徒具型式，無法真正落實運作。

有鑑於此，今年度擬重新規劃北區毒災聯防小組(如：新竹市一組)，配合廠商的緊急應變隊(如：聯電消防隊)，落實聯防間的權利義務，達成毒災實際發生後，廠商的自救與應變隊的協助搶救。中心將彙整後的毒災聯防小組與應變隊成員，將其廠商名稱、聯絡人、地址、電話、可供支援的器材等建成資料庫，以查詢系統的方式呈現，並提供給北區其他各縣市環保局參考，達成北區毒災聯防與應變支援的目標。

三、更新已完成之二五二種毒性化學物質的緊急應變卡、毒災防救手

冊、物質安全資料及毒理有關資料（負責列管編號：一○七至一

六四號），並製成可供索引查詢之毒性化學物質應變資料庫光碟

自民國86年環保署毒災緊急支援諮詢體系推動後，本項資訊建立是重點工作，其主要內容是將國外緊急應變相關資訊中文化，有效且迅速的將應變資訊傳至災害現場指揮中心以供參考。截至去年(90年)為止，總計完成252種已公告毒性化學物質的防救手冊，同時參酌國外之緊急應變中心之緊急諮詢服務作業流程，建立標準版緊急應變程序卡，亦已完成252種毒性化學物質的緊急應變卡(HAZMAT)。

由於應變資料庫光碟查詢系統的主要使用單位為各縣市環保局或消防局等相關人員，所以本系統完成前需要先行由使用單位測試其功能與內容，並將所有意見納入修正後完成定稿。

除了本中心已製作完成的緊急應變卡與防救手冊外，環保署亦完成公告列管毒化物相關的物質安全資料表(MSDS)與毒理資料。為了齊全緊急應變諮詢中心有關毒化物參考相關資料的完整性，本中心亦將請環保署提供列管編號107至164號毒化物的物質安全資料表與毒理相關資料，今年度將一併維護，亦即針對使用者所提出的資料錯誤做更正查詢。詳細資料份數將以環保署實際提供數目為主。

四、製作毒災聯防小組簡訊一期，並提供環保署上網

為促進與毒災聯防小組間的互動與交流，預計發行毒災聯防小組簡訊一期(四月)，共1,500份，每份約15頁。寄發對象為各縣市消防及環保相關單位與各毒災聯防小組成員、應變支援專家群、各大專院校工業安全衛生、環保等相關科系與各區域參與聯防的軍方單位及化兵署等。簡訊完成後將提交環保署以供上網。簡訊的內容大致可分為以下幾個專題：

(1)毒性化學物質管理法令宣導與活動最新資訊

(2)緊急諮詢案例分析與研討

(3)緊急應變卡(HAZMAT)與防救手冊介紹

(4)毒化災緊急應變器材設備介紹

(5)國內外緊急應變資料庫介紹

(6)毒災聯防小組活動介紹

五、規劃建置轄區內毒性化學物質運作廠場防救基本資料（含應變資材及廠場配置圖等應變相關資料）

當毒災事故發生時，除了毒化物本身的特性危害資料與應變處理方式很

重要外，事故工廠的基本運作資料也相當重要。有鑑於此，本計畫擬針對

轄區內各縣市環保局所提供的運作廠場防救基本資料，包括：廠商基本資

料、運作量、應變器材與廠區配置等，彙整成資料庫，以供事故發生後毒

災應變諮詢中心人員可立即將此資料傳到現場或攜帶至現場。

六、重組北區專家群，加強毒災應變諮詢體系；規劃北區毒災聯防小組及應變隊訓練課程內容，並予以講習；另針對以上課程完成對轄區內縣市環保局、消防局及軍事單位的動員講習

技術資訊諮詢服務為持續改善之學習性組織，資訊的建立及服務藉由實

際的運作中累積經驗；90年度本中心已完成組織毒性化學物質專家群系統，而專家群系統的工作內容，原則上當諮詢中心接獲緊急事故通知時，同步聯絡所屬區域的專家進行二線的支援。並經由其同意後派遣迅速抵達現場進行諮詢建議並協助搶救。

此外為了能讓各責任區域的專家學者了解其區域內毒化物運作廠商的

特性與應變程序，擬於北、中、南區所舉辦的組訓與案例研討會議中，邀請觀摩並進行沙盤推演，將專家支援的角色加入討論，了解實際支援的可行性與需要建議改善的地方。

今年度組訓對象主要為毒災聯防小組成員，但為強化毒災聯防體系之能力，故擬將各級環保機關、消防單位及軍事單位等納入動員講習範圍，另外同時配合北區工廠應變隊的訓練。合計訓練達200人次以上。

訓練內容因應廠商業者的實際需要，擬規劃以運作廠商的實務應變經驗分享為主，配合廠內實際應變設備的運作介紹，同時為配合應變隊訓練，故訓練場地以之前所規劃的應變隊工廠為佳(暫定為北區-聯電八廠)。另外再邀請毒性化學物質預防、應變與災後復原等領域的專家學者進行專題說明，會後與環保署進行討論與建議。以下為課程初步規劃，詳細確定內容將與環保署溝通討論，並經其確認後定案。毒災聯防小組組員與各級環保機關、消防單位及軍事單位參與第一天的組訓，而所選定工廠之緊急應變隊需全程參與三天課程。

七、協助轄區內地方環保機關規劃運作毒性化學物質工廠的無預警測試（三十場次）

在90年度中，工研院提供四種無預警測試之模式及流程予地方環保機關進行測試，包括實地測試、沙盤推演測試、傳真／電話測試、槽車通聯測試(如附錄四)，共完成全國98場次測試。其中實地測試、沙盤推演測試與電話測試之方式，各佔總測試的三分之一，由測試結果發現毒災聯防小組成員已能接受此種方式之測試，且成效良好；除了以上測試方式外，由於環保署所公告法規-毒性化學物質容器包裝運作場所設施標示及物質安全資料表設置要點第十六點規定-『製造、輸入者應製作物質安全資料表，其中緊急聯絡電話應為任一時刻均可聯絡並接受事故應變諮詢之電話』，列管編號001~146毒化物，其改善到期日為90年1月1日，因此本中心將規劃以上述法規規定內容有關的測試項目，以無預警的方式測試廠商所提供物質安全資料表內緊急聯絡電話的正確性，並適度以模擬事故發生的方式請其提供參考應變資料。今年度本中心將依北區各縣市毒災聯防小組成員之數量，協助規劃分配30場次之各縣市分工，並以各縣市承辦人員為對象召開一場說明會，會中將以錄影帶詳細說明測試題型、評分方式與分配場次，以強化無預警測試之功能及實際績效。

八、編列毒災應變第三階段（應變器材與技術人員赴現場支援）技術人員訓練教材

第三階段(level 3)應變為除了技術人員趕赴現場外，其相關應變器材也要同步送達現場的應變方式，課程內容包括：

(1)毒災搶救進階訓練

(2)毒性化學物質相關法令及管理辦法

(3)毒性化學物質特性及搶救處理

(4)多重危害性物質特性及搶救處理

(5)毒災搶救影片觀摩研討及毒災應變程序介紹

(6)毒性化學物質洩漏處理設備及程序介紹

(7)物質安全資料表應用實例

(8)新版緊急應變指南介紹

(9)氣體偵測器使用

(10)毒性化學物質中毒及急救

(11)不明固體及液體洩漏辨認技術

(12)毒性化學物質除污程序與操作

(13)毒性化學物質意外事故指揮系統(ICS)及應變對象

九、毒災事故調查彙整及案例分析

因應毒災事故發生後，往往重於應變階段，事後總是沒有針對事故原因及應變的方式提出檢討分析。有鑑於此，中心擬將每次毒災事故進行資料收集與討論，除了可於案例分析研討會中提出來經驗分享外，也將彙整成冊，提供給各相關政府單位參考與預防。

結果：

自91年年初迄今執行計畫期間，本諮詢中心總共處理二十件重大緊急諮詢案例，諮詢的內容與處理方式簡述如下：

案件一: 91年01月03日PM1:45-台塑新港廠跳電導致三聚甲醛外洩事故-許介寅、陳范倫

案件二: 91年02月07日PM5:00-某公司員工掉落二甲基甲醯胺(DMF) 儲槽事故(中區毒災諮詢中心轉諮詢)-陳范倫

案件三: 91年02月16日PM3:30-新竹縣湖口工業區友發化工黃磷燃燒意外事故-陳范倫

案件四: 91年03月11日AM8:20-台北榮總毒藥物諮詢中心疑似氰酸鉀中毒事故-何大成、曾獻弘、陳范倫

案件五: 91年04月07日PM7:02-三福化工灌裝液態氮時造成司機急凍死亡事故-許介寅

案件六: 91年04月17日PM6:00-台中縣烏日鄉光明路三氯乙烯污染事故-陳范倫

案件七: 91年04月19日AM8:50-台北縣瑞芳濱海公路氫氧化鈉槽車翻覆事故-陳范倫

案件八: 91年05月11日AM6:30-新竹科學園區聯電亞磷酸三甲酯(TMP)外洩事故-陳范倫

案件九: 91年05月15日PM6:00-鉈(Thallium)中毒的症狀與後續影響事故-曾獻弘

案件十: 91年05月30日AM9:00-花蓮縣航空站發現疑似氯氣鋼瓶外洩事故-葉德惠、曾淑春、陳范倫

案件十一: 91年06月13日AM8:15-台南縣高速公路仁德休息站附近乙二醇單丁醚槽車翻覆事故-陳范倫

案件十二: 91年07月04日PM5:58-基隆港務局碼頭貨櫃區4-苯基比啶外洩事故-陳范倫、陳新友

案件十三: 91年07月12日PM7:55-台北縣蘆洲市民族路仁愛游泳池疑似氯氣外洩事故-陳范倫

案件十四: 91年07月19日PM3:20-桃園縣德豐祥公司苯乙烯及水膠儲槽外洩事故-何大成、曾獻弘、陳范倫

案件十五: 91年07月26日AM0:31-彰化縣埤頭鄉外環道路氯乙烯槽車外洩事故-陳范倫

案件十六: 91年8月27日AM10:20-桃園縣平鎮工業區淨水場氯氣外洩事故-陳范倫、何大成

案件十七: 91年10月07日AM04:55-苗栗縣造橋鄉台十三乙線段氯乙烯槽車翻覆事故-陳范倫

案件十八: 91年10月17日PM04:30-台中縣太平市三晃公司甲醛外洩事故-許介寅

案件十九: 91年11月12日AM09:00-台北縣新莊市統友公司脂肪族聚異氰酸化合物鐵桶膨脹事故-何大成、曾獻弘

案件二十: 91年11月26日AM14:50-宜蘭縣龍德工業區昆晉公司雜酚槽爆炸波及鉻化砷酸銅事故-陳范倫、何大成、林冠謂

為了使往後緊急諮詢的流程與結果更完善，本中心將召開緊急諮詢流程與案例分析研討會，藉由與專家、學者及本中心緊急諮詢專業人員間的經驗交流與案例檢討，評估在今年所有緊急諮詢過程中，是否有不恰當或使用資料的應變人員不滿意的地方，進而適時地修訂諮詢流程，並相互交流諮詢經驗。本次研討會出席者：學者-洪肇嘉教授(中區毒災應變諮詢中心派員代表參加)、張寶額博士；業者-邱百琴經理(拜耳公司)、林燈樹經理(中美和公司)、趙夫強處長(華夏公司)，政府-萬英傑科長(消防署)、賈筱蓉(台北縣環保局)、朱冠綸先生(環保署)。

一般諮詢方面(法令問題、毒化物諮詢或資料檢索等)：此部份由兩支專線電話『03-5917777、03-5916140』，由專人做一般性非緊急諮詢。非緊急諮詢服務數量平均每星期4-5通。

此外為了能讓責任區域的專家學者了解其區域內毒化物運作

廠商的特性與應變程序，於北區所舉辦的組訓(於8月20日舉行)與案例研討會議(於11月22日舉行)中，邀請觀摩並進行沙盤推演，將專家支援的角色加入討論，了解實際支援的可行性與需要建議改善的地方，期中委員提及部分專家群需要更新並加入醫療部分專業的人士，目前北區毒災應變諮詢中心支援專家群更新名單如附錄二所示。

在毒災聯防小組籌組方面，目前已完成廠商基本資料與聯絡方式更新作業，北區總共有383家廠商，分成17個小組，於8/20舉辦聯防組訓活動。

此次組訓活動共有325人次參加，出席率佔所有聯防小組的85%。為強化災害處理時相互聯防之能力，故將北區各縣市環保單位、消防單位及軍事單位等納入動員講習範圍，動員講習已於6月12日完成，參與人數達56人。

為促進與毒災聯防小組間的互動與交流，北區毒災應變諮詢中心發行毒災聯防小組簡訊一期(1,500份，每份23頁)。已於五月中旬完成寄發，寄發對象為各縣市消防及環保相關單位與各毒災聯防小組成員、應變支援專家群、各大專院校工業安全衛生、環保等相關科系與各區域參與聯防的軍方單位及化兵署等。簡訊完成後提交環保署以供上網。簡訊的內容大致可分為以下幾個專題：

(1)北區毒性化學物質運作廠場防救基本資料庫規劃

(2)中區毒災應變諮詢中心簡介

(3)南區毒災應變諮詢中心簡介

(4)工業區緊急應變GIS整合系統

(5)毒災諮詢Q＆A

(6)毒災聯防小組活動介紹

當毒災事故發生時，除了毒化物本身的特性危害資料與應變處理方式很

重要外，事故工廠的基本運作資料也相當重要。有鑑於此，本計畫擬針對

北區各縣市環保局所提供的運作廠場防救基本資料，包括：廠商基本資料、

運作量、應變資材與廠區配置等，彙整成資料庫，以供事故發生後毒災應

變諮詢中心人員可立即將此資料傳到現場或攜帶至現場，目前工作進度已

完成資料庫登錄系統，今年度登錄的運作廠商為北區各縣市毒化物管制限

量以上的工廠共965家。

毒性化學物質災害發生後，若要有效的應變與控制，首先需要事故工廠本身迅速的搶救應變與通報，以及各環保單位的督導與協調應變，另外需要業者間發揮聯防支援能力。有鑑於此，針對目前已籌組完成的毒災聯防小組廠商，依據前一年度無預警測試架構，配合環保單位實際測試需求，於六月初先在環保署毒管處進行討論規劃，待環保署完成確認後，在六月十二日召開北區縣市環保單位說明會，將三種無預警測試模式及流程之設計作業，在會中詳細說明並以錄影帶方式播放；在環保署的監督及指導之下，由各縣市環保局於八月進行測試，完成37場次。待測試完成後由工研院環安中心彙整測試結果並進行統計份析，於九月三十日提出執行結果報告與討論建議，以強化無預警測試之功能及實際效益。

因應環保署需求，本年度需完成第三階段到場應變技術人員訓練教材，經過與環保署承辦人員討論及對照公開招標文件，教材內容至少需含蓋以下章節資料，撰寫人如下所示：

一、毒性化學物質災害防救體系相關法令及管理辦法-環保署毒管處

二、毒性化學物質特性及搶救處理-工研院 陳范倫

三、多重危害性物質特性及搶救處理-工研院 陳范倫

四、毒災搶救影片觀摩研討及毒災應變程序介紹-工研院 陳范倫

五、毒性化學物質洩漏處理設備及程序介紹-工研院 曾獻弘

六、物質安全資料表應用實例-工研院 陳櫻香

七、新版緊急應變指南介紹-工研院 陳范倫

八、氣體偵測器使用-台積電公司 吳榮泰

九、毒性化學物質中毒及急救-榮總毒藥物諮詢中心

十、不明固體及液體洩漏辨認技術-工研院 陳櫻香

十一、毒性化學物質除污程序與操作-台大醫院 石富元

十二、毒性化學物質意外事故指揮系統及應變對象-工研院 曾獻弘

目前各單元撰稿人員已完成撰寫，且於9月下旬完成初稿後，再交由審稿人進行審稿，之後再由撰寫人修正，於10月下旬提交環保署。

結論：

工研院環安中心自推動毒災應變諮詢中心以來，目前已邁入第

六年，累積緊急諮詢服務案例已達一百六十件左右，服務對象擴及各縣市環保、消防及其他政府單位與業者，越來越多的單位熟悉此諮詢系統，於災害發生後立即請求應變資訊提供。環安中心亦積極扮演毒性化學物質災害防救之政府專業技術幕僚角色，並以實際到場支援應變搶救及善後復原技術，來降低並減輕毒性化學物質災害的發生與影響。今年度本計畫推動的主要工作方向，可分為三部分：

在毒化物災害預防方面：本年度所規劃的政府災害防救相關單

位的動員講習與毒災聯防小組的組訓活動，於課程中宣導災害防

救的觀念，分別有56人次與325人次參加，而編列毒災第三階段技

術人員訓練教材內，部分教材亦強化毒災預防的概念(如災害防救

體系相關法令、毒性化學物質的特性..等)。另外亦籌組毒災聯防

小組17組，藉由毒災聯防小組簡訊1500份提供其最新資料，完成

北區37場次運作毒性化學物質工廠的無預警測試，藉由測試拉進

主管機關(各縣市環保單位)與運作業者的距離，希望於最短時間內

完成毒災聯防小組動員與支援搶救。

在毒化物災害應變方面：為了縮短應變資料查詢時間，即時提供現場應變指揮官最適切的參考資料與安全建議，中心將製作完成107-164類的緊急應變卡與防救手冊、物質安全資料表，更新整理並電腦化，提供給中央與地方應變單位參考。另外也完成毒化物運作廠場防救資料庫，於事故發生時可立即提供工廠基本資料、毒化物運作情況、廠區平面圖與應變資材調借等。而中心亦提供二十四小時專人緊急諮詢服務，截至目前為止，已完成二十件重大緊急諮詢案件，其中花蓮航運站氯氣外洩案、基隆港貨櫃內化學品外洩案、仁愛游泳池氯氣外洩案、德豐祥公司化學品外洩案、平鎮淨水場氯氣外洩案、苗栗輝宇氯乙烯槽車翻覆案、統友公司鐵桶膨脹案、宜蘭昆晉公司爆炸案..等，更有專人迅速趕赴現場協助處理與偵測、指導善後復原技術，降低災害影響規模，提供現場專業應變建議與安全考量。

在毒化物災害復原方面：中心所規劃成立北區應變支援專家群系統，除了發揮事故即時應變處理功能外，事後亦能針對復原部分提出建議。例如：基隆港貨櫃內化學品外洩案、德豐祥公司化學品外洩案、宜蘭昆晉公司爆炸案的後續復原與除污，即由環安中心的諮詢專家與縣市環保局共同討論處理方案，再建議後經由現場復原指揮官協調處理。

建議事項：

目前環保署公告列管的毒性化學物質已達252種之多，因此未來運作毒性化學物質的廠商與界定為毒災事故的案例，將有可能增加。配合「災害防救法」的制訂與頒佈，更突顯環保署在毒災防救、應變、污染防治與災後復原工作上的重要性。環安中心以長期擔任環保、消防單位緊急應變幕僚的角色，目前已能熟練且迅速針對事故發生後，緊急進行資料諮詢與傳送，但因目前限於經費上的考量，夜間與例假日僅能有專人攜帶行動電話與應變筆記型電腦待命諮詢，無法發揮真正二十四小時立即諮詢的機制。另外在趕赴現場時的角色與定位上，由於缺乏真正的應變車輛(指揮車、偵測車等)，人員也無明顯的服裝識別，導致現場無法立即發揮偵測搶救的機制。建議事項如下：

一、成立真正二十四小時北、中、南區毒災應變諮詢中心

環保署若要發揮應變諮詢與災區現場實際應變的機制，應該建立真正二十四小時專人待命的北區、中區、南區毒災應變諮詢中心，待命人員除了可立即啟動趕赴現場外，平時亦可負責區域規劃彙整毒性化學物質運作廠商的防救基本資料及區域毒化物運作特性調查，意外發生時可迅速將相關廠商與應變參考資料帶至現場，如此將可發揮危害確認(Hazard Identification)與災情評估(Size Up)的功能、應變(Response)建議與善後復原(Termination)指導的功能。

二、落實到場應變支援作業程序

為了落實災害到場支援的標準作業程序，北區毒災應變諮詢中心自行擬定到場應變的編組與組織執掌以供參考。

帶隊協調官

災情評估通報員

現場諮詢紀錄員

北區支援專家群

災害應變資訊

管理組

災害應變

支援組

災害污染

監測組

災害污染採樣

分析組

三、強化毒災聯防小組的聯防機制

由於目前毒災聯防小組仍為志願性質，無明確的法令要求必須一定加入，導致目前雖有383家廠商，17個組織，但真正能有聯防能力者仍有限。有鑑於此，北區毒災應變諮詢中心擬定支援協議書，提供於環保署參考，盼能利用聯防支援協議書的簽署來增加支援的意願，落實權利義務。