# 新竹縣九十一年毒性化學物質災害防救及醫療救護應變演練實施計畫

一、依據

(一)災害防救法

(二)行政院環境保護署毒性化學物質災害防救計畫

(三)行政院衛生署災害防救緊急應變通報作業規定

(四)新竹縣毒性化學物質災害處理中心及作業要點

(五)新竹縣大量傷病患救護辨法

(六)新竹縣大量傷病患救護作業程序

(七)新竹縣緊急傷病患救護作業程序

二、演練目的

(一)確認毒性化學物質運作工廠災害事故發生時，工廠緊急應變處理措施之適用性及可行性。

(二)評估工廠緊急應變指揮系統的完整性與通報的有效性。

(三)熟練毒性化學物質運作工廠災害事故發生時，政府主管機關與相關應變單位處置判斷與應

變能力。

(四)熟悉化學品災害事故發生後大量傷患緊急救護與除污流程。

(五)建立現場緊急醫療需求評估，完成現場急救站編組及指揮系統。

(六)規劃現場醫療處理、後送作業及醫療院所病床徵用與傷患疏散準備。

(七)規劃大量傷患之臨時急救站開設地點及無線電系統與備用發電機等儲備器材作業。

三、演練策略

(一)加強毒性化學物質運作工廠正確之緊急應變防制觀念及各政府機關對毒性化學物質運作工廠事故發生時之應變能力，並做好各項防制措施。

(二)建立各相關機關及毒性化學物質運作工廠緊急應變小組對於災害事故發生時之處理聯繫及相互支援管道，並運用各項救災資源、人力及裝備，以強化整體救災能力，使災害損失減至最低，減少生命、身體及財務損失。

四、演練方式

場景一：

在不影響工廠正常生產運作的基本條件下，選擇新竹縣湖口鄉新竹工業區內的長春人造樹脂股份有限公司，以廠內毒性化學物質運作場所---甲醛製程區為假設事故地點。模擬工廠可能發生的狀況，由新竹縣政府相關機關、長春人造樹脂股份有限公司及毒災聯防小組成員參與演習，進而發覺問題，謀求改進方案。演練區分三階段實施：

第一階段  簡報

第二階段  實兵演練

第三階段  裝備展示與教育宣導

場景二：

通知新竹縣各責任醫院有化災事故，請醫院做化災大量傷患救護的準備，衛生局下令災難救護隊出動。

第一階段  簡報

第二階段  實兵演練

甲醛危害特性：

甲醛為環保署列管第二、三類毒性化學物質，甲醛本身為澄清無色液體，具腐蝕性，會刺激眼睛、皮膚及呼吸系統，在高濃度甲醛環境下暴露過久，可能引起皮膚灼傷，甚至可能引起癌症。

五、演練地點

(一)新竹縣新竹工業區長春人造樹脂股份有限公司

(新竹縣湖口鄉中華路八號)

(二)竹北東元綜合醫院

(竹北市縣政二路六九號)

六、籌備與演練時間

(一)縣府各部會協調會  九十一年 五、六 月

(二)第一次工作進度報告  九十一年 六 月 二十六 日

(三)第二次工作進度報告  九十一年 七 月 八 日

(四)北區DMAT幹部訓練班  九十一年八月五、六、七日

(五)第一次腳本協商會議  九十一年 八 月 八 日

(六)毒化災教育訓練  九十一年八月 二十二、二十九日及九月十二、十八日

(七)第二次腳本協商會議  九十一年 九 月 二 日

(八)第三次腳本協商會議  九十一年 九 月 十三 日

(九)單元演練  九十一年 十 月 九、十四、十五日

(十)第一次預演  九十一年 十 月  十七日

(十一)第二次預演  九十一年十月 二十八日

(十二)第三次預演  九十一年 十 月 三十一日

(十三)正式演練  九十一年 十一 月 一 日

七、指導單位

行政院環境保護署、行政院衛生署、內政部消防署及其他中央毒災協調會報成員單位

八、主辦單位

新竹縣政府

九、執行單位

新竹縣環境保護局、新竹縣衛生局、新竹縣消防局、新竹縣警察局及新竹縣毒性化學物質災害防救計畫相關局室

十、承辦單位

長春人造樹脂股份有限公司新竹廠、東元綜合醫院

十一、規劃單位

環保署、工研院合設北區毒災應變諮詢中心

十二、演習狀況

長春公司製備甲醛(Formaldehyde) 同時，亦使用酸性催化劑將甲醛蒸餾並以溶劑萃取可得副產物三聚甲醛(Paraformaldehyde)，結晶固體三聚甲醛化合物在乾燥的過程中，因輸送皮帶齒輪故障摩擦過熱的結果，導致輸送皮帶開始悶燒起火，隨後火勢延燒至反應器，並造成製程區甲醛管線膨脹破裂，現場瀰漫刺鼻甲醛蒸氣。控制室發現狀況異常後，馬上派員前往現場進行狀況確認後，隨即全場廣播召集緊急應變隊，成立廠內緊急應變中心，緊急尋求相關單位支援與應變搶救。

十三、演習項目

(一)事故發生，緊急通報與初步搶救

(二)廠內成立緊急應變隊，進行應變事宜

(三)災害擴大，請求外界支援

(四)外界支援，聯合救災

(五)新竹縣災害應變中心成立，並指揮運作

(六)現場急救站設立並展開現場除污與醫療救護作業

(七)中央災害應變中心成立，並協調各單位支援滅災及救護事宜

(八)國軍化學兵單位支援

(九)災害控制，洩漏停止

(十)環境檢測，人員及裝備除污

(十一)毒災狀況解除

(十二)環境清理復原

(十三)災因檢討，災後調查，提出檢討報告

十四、注意事項

演練時間若有下情況發生時，演練停止。

(一)長春公司廠區內及東元綜合醫院發生緊急事故需要動員緊急應變組織時

(二)新竹縣內發生重大災變需要動員緊急應變組織時

(三)其他異常狀況發生需要動員緊急應變組織時